## 00 Readme
Draft UAT RC Next Gen
Versi | 1.1 — revisi draft 24-Sep-2026
Tanggal dokumen | 2026-09-24
URL staging/test |  | Progres pelaksanaan | Jumlah
Project test dan build |  | Total skenario | 121
UAT Owner |  | Not Run | 121
Periode pelaksanaan |  | In Progress | 0
Environment belum siap | Staging khusus belum ditetapkan. Project vvojshgcduqlugngpzkj dipakai depot; bukan target stress test atau mutasi dummy massal. | Pass | 0
Cara mulai | Isi URL/project/build, pemilik UAT, dan data dummy. Jalankan P0 dahulu, kemudian P1. | Fail | 0
Cara mengisi | Di 01 Test Cases, filter Modul atau Pelaksana. Baca Prasyarat, ikuti Langkah, lalu isi kolom kuning: hasil aktual, status, bukti, defect, tester dan tanggal. | Blocked | 0
Not Run | Belum dijalankan; status awal semua skenario baru. | Selesai diuji (Pass + Fail) | 0%
In Progress | Sedang dikerjakan dan belum memiliki kesimpulan. | Pass / total | 0%
Pass | Hasil sesuai ekspektasi dan bukti sudah dicatat. | P0 belum Pass | 82
Fail | Ada selisih terhadap hasil yang diharapkan; isi Defect ID dan catat masalah pada 03 Defect Log.
Blocked | Tidak bisa diuji karena prasyarat, environment, data atau fitur belum tersedia. Tulis penyebabnya. | Kolom kuning diisi tester. Angka progres berubah mengikuti Status pada 01 Test Cases.
P0 | Kritis bagi akses, integritas data, status, atau alur utama; diselesaikan sebelum sign-off.
P1 | Fungsi pendukung dan tampilan yang tetap harus memenuhi kriteria penerimaan.
QA + bisnis | QA membantu permintaan teknis/API dan fixture; tester bisnis memeriksa dampak di layar.
Bukti yang diperlukan | Screenshot tanpa PIN/data sensitif; nomor dokumen/batch, waktu WIB, URL build. Bukti API/query hanya ditambahkan QA bila skenario memerlukannya.
Retest | Isi defect dan hasil perbaikan; ulang skenario terkait pada build baru. Simpan tautan bukti lama serta baru, jangan menghapus riwayat temuan.
Kriteria selesai | Semua P0/P1 Pass, tidak ada Critical/High terbuka, bukti/hasil/tester/tanggal lengkap, serta persetujuan bisnis tercatat. Perubahan cakupan harus disetujui dan ditulis.
Periode campaign | CAM-DATE dan REPORT-07 s/d 11 memeriksa SO/Billing, year, batas tanggal dan sinkronisasi. Definisi year/overlap harus disahkan pemilik bisnis sebelum menyatakan Pass.
Data dan privasi | Gunakan fixture dummy staging. Jangan memasukkan PIN, token, rekening lengkap atau identitas pajak nyata ke workbook ini.
Batas scope | Migrasi penuh Document Center legacy, Print Document, job sinkronisasi dan load/stress test terpisah dari UAT fungsional. Compile RC tetap memiliki skenario yang dapat diuji pada build tersedia.
Kapasitas | Target 1.000.000 rows dan sampai 1.500 user bukan hasil pengujian. Tidak ada klaim load/stress test lulus dalam workbook ini.
Sign-off | Ringkasan progres tidak otomatis mengesahkan rilis. Isi 04 Sign-off setelah meninjau hasil, defect dan keterbatasan.
Sumber | UAT_RC_Next_Gen_2026-09-24.xlsx; docs/PRD-Resource-Collection.md; docs/rc-release-2026-09-24.md; docs/rc-user-upload-approval.md; source modul per 24-Sep-2026.
Perubahan draft | 97 ID awal dipertahankan; langkah diperjelas; 24 skenario tambahan; kolom pelaksana, tester dan tanggal; formula progres; status dan defect lebih jelas.
Data awal | Seluruh actual/status/bukti testcase sumber masih kosong. Status sekarang Not Run; tidak ada hasil Pass yang dibuat otomatis.
Status test data | Kata Disiapkan pada sumber belum disertai bukti kesiapan. Kini Perlu konfirmasi sampai owner memasukkan identitas fixture dan memverifikasinya.
Defect awal | DEF-001 sampai DEF-003 pada sumber hanya placeholder tanpa uraian. ID dipertahankan; severity/status dikosongkan agar tidak dianggap temuan nyata.
Contoh isian hasil | Dokumen DUMMY-01 menjadi Submitted; batch BATCH-UAT-01; 24-Sep-2026 10:15:00 WIB. Contoh ini bukan hasil pengujian.

## 01 Test Cases
ID | Modul | Prioritas | Skenario | Prasyarat dan data | Langkah pengujian | Hasil yang diharapkan | Hasil aktual | Status | Bukti / tautan | Defect ID | Tester | Tanggal uji | Pelaksana | Catatan
AUTH-01 | Auth | P0 | Login User ID dan PIN valid | Akun aktif tersedia | 1. Buka login 2. masukkan User ID dan PIN 3. submit | Sesi dibuat dan profil sesuai scope terbaca |  | Not Run |  |  |  |  | Bisnis
AUTH-02 | Auth | P1 | Login dengan variasi casing User ID | Akun legacy untuk variasi huruf sudah disiapkan oleh QA. | 1. Login memakai penulisan asli User ID 2. logout 3. ulangi dengan huruf besar dan kecil. QA memeriksa respons saat PIN salah dan koneksi/rate limit bermasalah. | Penulisan yang didukung berhasil pada akun yang sama. Kesalahan koneksi/rate limit tidak memicu pengiriman login berulang. |  | Not Run |  |  |  |  | Bisnis
AUTH-03 | Auth | P0 | PIN salah | Akun aktif tersedia | 1. Masukkan PIN salah | Login ditolak tanpa membocorkan informasi sensitif |  | Not Run |  |  |  |  | Bisnis
AUTH-04 | Auth | P0 | Akun Pending, Rejected, atau nonaktif | Tersedia tiga akun dummy: Pending, Rejected, dan nonaktif. | 1. Coba login pada masing-masing akun 2. coba membuka Claim Upload dan Analytics. | Pesan status akun jelas dan tidak ada data bisnis yang dapat dibaca/diubah. |  | Not Run |  |  |  |  | Bisnis
AUTH-05 | Auth | P0 | PIN awal wajib diganti | Akun dummy baru belum mengganti PIN awal. | 1. Login 2. coba buka modul bisnis 3. ikuti ganti PIN 4. buka kembali modul. | Sebelum ganti PIN data bisnis tertahan. Setelah berhasil, akses mengikuti role dan area. |  | Not Run |  |  |  |  | Bisnis
AUTH-06 | Auth | P1 | PIN mengandung spasi | Akun test tersedia | 1. Login atau ubah PIN dengan spasi | Nilai diproses sesuai aturan dan tidak dipangkas diam-diam |  | Not Run |  |  |  |  | Bisnis
AUTH-07 | Auth | P1 | Logout dan reload | Sesi aktif | 1. Logout 2. reload halaman | Sesi/cache dibersihkan dan halaman meminta login |  | Not Run |  |  |  |  | Bisnis
AUTH-08 | Auth | P1 | Session expired | Sesi dapat dibuat expired | 1. Akses modul setelah token expired | Pengguna diarahkan login ulang tanpa data parsial |  | Not Run |  |  |  |  | Bisnis
ACCESS-01 | Access | P0 | Katalog role System Manager | Login sebagai System Manager | 1. Buka Registrasi/Edit Akses | Delapan role tersedia |  | Not Run |  |  |  |  | Bisnis
ACCESS-02 | Access | P0 | Supervisor tidak dapat memilih System Manager | Login sebagai Supervisor | 1. Buka form role dan kirim payload manipulasi | Opsi tidak tersedia dan server menolak payload |  | Not Run |  |  |  |  | QA + bisnis
ACCESS-03 | Access | P0 | Depot di luar scope | User dengan area kewenangan terbatas | 1. Pilih atau kirim depot lain | Tidak ditawarkan dan tetap ditolak server |  | Not Run |  |  |  |  | Bisnis
ACCESS-04 | Access | P0 | Registrasi manual valid | Supervisor/System Manager berwenang dan identitas dummy baru tersedia. | 1. Buka Registrasi 2. isi identitas, role, depot dan area 3. klik Buat Akun satu kali 4. Segarkan Data 5. buka akun baru. | Satu akun terbentuk dengan identitas dan area benar. Wajib ganti PIN awal. QA memeriksa tidak ada akun/profil parsial. |  | Not Run |  |  |  |  | Bisnis
ACCESS-05 | Access | P0 | Klik Buat Akun dua kali | Form valid | 1. Klik dua kali cepat | Satu akun dan satu transaksi |  | Not Run |  |  |  |  | Bisnis
ACCESS-06 | Access | P0 | Retry request ID sama | QA menyimpan request ID dari pembuatan akun dummy yang berhasil. | 1. QA mengirim ulang permintaan dengan request ID dan isi yang sama 2. business tester memeriksa List Akun. | Respons menunjuk akun yang sama; jumlah akun tidak bertambah dan PIN tidak berubah. |  | Not Run |  |  |  |  | QA + bisnis
ACCESS-07 | Access | P0 | Request ID sama payload berbeda | QA mempunyai request ID yang telah digunakan. | 1. QA kirim request ID yang sama dengan nama atau area berbeda 2. muat ulang List Akun. | Konflik ditolak dan akun sebelumnya tetap dengan data semula. |  | Not Run |  |  |  |  | QA + bisnis
ACCESS-08 | Access | P0 | Requester role/depot dimanipulasi | User non-manager atau area kewenangan terbatas | 1. Ubah payload browser lalu submit | Server tidak mempercayai nilai browser |  | Not Run |  |  |  |  | QA + bisnis
ACCESS-09 | Access | P0 | Reviewer menyetujui request sendiri | Request milik reviewer tersedia | 1. Reviewer mencoba approve | Ditolak |  | Not Run |  |  |  |  | Bisnis
ACCESS-10 | Access | P1 | Viewer membuka Access Management | User hanya punya viewer | 1. Buka, cari, refresh, create/update | Read berhasil sesuai scope; mutasi ditolak |  | Not Run |  |  |  |  | Bisnis
ACCESS-11 | Access | P1 | Edit akses sebagian field | User aktif tersedia | 1. Kirim hanya sebagian field | Field yang tidak dikirim tetap dipertahankan |  | Not Run |  |  |  |  | Bisnis
ACCESS-12 | Access | P0 | Perubahan role membersihkan mapping | User memiliki mapping lama | 1. Ubah role lalu baca ulang akses | Mapping/region tidak relevan dibersihkan |  | Not Run |  |  |  |  | Bisnis
USER-UP-01 | User Upload | P1 | Download template user | Supervisor atau System Manager memiliki akses Registrasi. | 1. Buka Registrasi 2. unduh template 3. periksa header dan contoh pengisian area. | Tepat 7 kolom: User ID, Nama Lengkap, Kode Depot, Email, Role, PIN, Resource Partner / Area. Area memakai kode depot dipisahkan koma. |  | Not Run |  |  |  |  | Bisnis
USER-UP-02 | User Upload | P0 | Upload file valid | File <=500 baris | 1. Pilih file 2. buka preview | Identitas, role, depot asal, dan semua area terlihat |  | Not Run |  |  |  |  | Bisnis
USER-UP-03 | User Upload | P0 | Upload >500 user | File 501 baris | 1. Upload file | Ditolak; tidak dipotong diam-diam |  | Not Run |  |  |  |  | Bisnis
USER-UP-04 | User Upload | P1 | PIN invalid atau nama terlalu panjang | File data dummy invalid | 1. Preview file | Baris ditolak dengan alasan jelas |  | Not Run |  |  |  |  | Bisnis
USER-UP-05 | User Upload | P0 | Ajukan upload | Preview valid | 1. Klik Ajukan Approval | Status Pending; belum ada grant efektif |  | Not Run |  |  |  |  | Bisnis
USER-UP-06 | User Upload | P0 | Approve upload | Proposal upload Pending dan reviewer lain mempunyai wewenang atas semua depot usulan. | 1. Buka Approval Request 2. periksa role dan area 3. Approve 4. refresh List Akun 5. login akun dummy lalu ganti PIN awal. | Akun aktif; suffix otomatis; seluruh area disetujui diterapkan; bisnis baru terbuka setelah ganti PIN awal dan sesuai izin. |  | Not Run |  |  |  |  | Bisnis
USER-UP-07 | User Upload | P0 | Reject upload | Proposal Pending | 1. Reject proposal | Akun tetap tidak aktif tanpa grant |  | Not Run |  |  |  |  | Bisnis
USER-UP-08 | User Upload | P0 | Retry upload | Request yang sama pernah diajukan | 1. Klik Retry Gagal | Tidak membuat duplikat atau mengganti PIN |  | Not Run |  |  |  |  | Bisnis
USER-UP-09 | User Upload | P0 | PIN tidak bocor | File dummy memiliki PIN yang hanya diketahui tester. | 1. Periksa preview, detail proposal dan Log Activity 2. QA periksa respons/ledger tanpa menyimpan PIN dalam bukti. | PIN tidak tampil dalam preview, proposal atau log. Penyimpanan autentikasi tidak diekspos sebagai PIN terbaca. |  | Not Run |  |  |  |  | Bisnis
USER-UP-10 | User Upload | P0 | Supervisor upload System Manager | Login Supervisor | 1. Upload role System Manager | Ditolak |  | Not Run |  |  |  |  | Bisnis
CLAIM-UP-01 | Claim Upload | P0 | Preview dan submit satu claim | Dokumen dummy Not Yet, kelengkapan valid, dan izin upload tersedia. | 1. Buka Manual Input 2. pilih dokumen 3. isi data 4. Preview Data 5. posting sekali 6. buka Analytics dan Log Activity. | Dokumen menjadi Submitted dan menunggu approval. Batch, pelaku dan timestamp dapat ditelusuri; bukan langsung Approved. |  | Not Run |  |  |  |  | Bisnis
CLAIM-UP-02 | Claim Upload | P0 | Submit batch valid | Batch <=500 item | 1. Upload/submit batch | Semua item sukses sesuai limit |  | Not Run |  |  |  |  | Bisnis
CLAIM-UP-03 | Claim Upload | P0 | Batch >500 item | Batch 501 item | 1. Submit batch | Ditolak tanpa silent truncation |  | Not Run |  |  |  |  | Bisnis
CLAIM-UP-04 | Claim Upload | P0 | Duplikat dalam file | File berisi duplikat | 1. Preview dan submit | Duplikat ditandai; tidak ada transaksi ganda |  | Not Run |  |  |  |  | Bisnis
CLAIM-UP-05 | Claim Upload | P0 | Versi usang | Dua sesi membuka versi dokumen dummy yang sama. | 1. Sesi A mengubah dokumen 2. sesi B mencoba mengirim data dari tampilan lamanya. | Pengiriman sesi B ditolak sebagai data telah berubah; tidak menimpa hasil sesi A. |  | Not Run |  |  |  |  | Bisnis
CLAIM-UP-06 | Claim Upload | P1 | Leading zero | Data rekening/customer/KTP/NPWP berawalan nol | 1. Upload dan baca detail | Nilai tetap teks dan tidak kehilangan nol |  | Not Run |  |  |  |  | Bisnis
CLAIM-UP-07 | Claim Upload | P0 | Tanggal invalid/ambigu | File tanggal invalid | 1. Preview dan submit | Ditolak; sistem tidak menebak tanggal |  | Not Run |  |  |  |  | Bisnis
CLAIM-UP-08 | Claim Upload | P0 | Jenis cashback | Dokumen dummy untuk Transfer, CN, Rebate, RA07/RA7 dan alias Voucher sesuai konfigurasi. | 1. Preview tiap jenis 2. catat Jenis CB yang diselesaikan sistem 3. kirim dan telusuri alurnya bersama reviewer. | Transfer/CN mengikuti release–claim–done; Rebate melalui Bulk Process; RA07/RA7 menjadi Rebate Manual. Alias Voucher diperiksa QA terhadap aturan yang dikonfigurasi. |  | Not Run |  |  |  |  | Bisnis
CLAIM-UP-09 | Claim Upload | P0 | Transfer tanpa rekening | Claim Transfer tanpa rekening | 1. Submit | Ditolak sesuai validasi |  | Not Run |  |  |  |  | Bisnis
CLAIM-UP-10 | Claim Upload | P0 | Retry submit | Request ID sama | 1. Kirim dua kali | Tidak menggandakan claim/history |  | Not Run |  |  |  |  | QA + bisnis
APPROVAL-01 | Approval | P0 | Approve submit normal | Item Submitted pending | 1. Approve | Submitted menjadi Approved |  | Not Run |  |  |  |  | Bisnis
APPROVAL-02 | Approval | P0 | Reject submit normal | Item Submitted pending | 1. Reject | Kembali Not Yet dan dapat diajukan ulang |  | Not Run |  |  |  |  | Bisnis
APPROVAL-03 | Approval | P0 | Approve Rebate | Item Rebate Submitted | 1. Approve lalu proses | Approved -> Bulk Process -> Done |  | Not Run |  |  |  |  | Bisnis
APPROVAL-04 | Approval | P0 | Approve Rebate Manual RA07/RA7 | Item Rebate Manual | 1. Approve | Menjadi Done; tahap approval dan done tercatat |  | Not Run |  |  |  |  | Bisnis
APPROVAL-05 | Approval | P0 | Hold dari Upload | Dokumen Not Yet dan dua pengajuan dummy terpisah untuk Approve/Reject. | 1. Ajukan On Hold beserta usulan SO/Billing 2. catat status dan periode sebelum keputusan 3. reviewer Approve dokumen pertama dan Reject dokumen kedua. | Selama pending nilai efektif tetap semula. Approve menerapkan usulan; Reject mempertahankan nilai semula. |  | Not Run |  |  |  |  | Bisnis
APPROVAL-06 | Approval | P0 | Expired dari Upload | Dua dokumen Not Yet untuk Approve/Reject Expired. | 1. Ajukan Expired dari Claim Upload 2. periksa status 3. reviewer Approve satu dan Reject satu 4. muat ulang Analytics. | Selama pending masih Not Yet. Hanya dokumen disetujui menjadi Expired; yang ditolak mempertahankan status sebelumnya. |  | Not Run |  |  |  |  | Bisnis
APPROVAL-07 | Approval | P0 | Item sudah diputuskan | Item sudah approved/rejected | 1. Buka antrean | Tidak muncul sebagai pending |  | Not Run |  |  |  |  | Bisnis
FLOW-01 | Workflow | P0 | Transfer/CN normal | Data dan izin lengkap | 1. Submit 2. approve 3. release 4. claim 5. clearing | Not Yet -> Submitted -> Approved -> Released -> Claimed -> Done |  | Not Run |  |  |  |  | Bisnis
FLOW-02 | Workflow | P0 | Rebate | Data dan izin lengkap | 1. Submit 2. approve 3. bulk process | Not Yet -> Submitted -> Approved -> Bulk Process -> Done |  | Not Run |  |  |  |  | Bisnis
FLOW-03 | Workflow | P0 | Expired Claim Process | Claim Released/Claimed valid | 1. Post Expired | Langsung Expired tanpa approval tambahan |  | Not Run |  |  |  |  | Bisnis
FLOW-04 | Workflow | P0 | Release sebelum approval | Claim Submitted | 1. Coba release | Ditolak |  | Not Run |  |  |  |  | Bisnis
FLOW-05 | Workflow | P0 | Claim sebelum Released | Claim Approved | 1. Coba claim | Ditolak |  | Not Run |  |  |  |  | Bisnis
FLOW-06 | Workflow | P0 | Clearing sebelum Claimed | Claim Released | 1. Coba clearing | Ditolak |  | Not Run |  |  |  |  | Bisnis
FLOW-07 | Workflow | P0 | Dua user update versi sama | Dua sesi membuka claim sama | 1. Submit bersamaan | Satu sukses; lainnya konflik versi |  | Not Run |  |  |  |  | Bisnis
FLOW-08 | Workflow | P0 | Rollback batch | QA menyiapkan batch untuk endpoint workflow atomik dengan satu item tidak valid. | 1. Catat semua status awal 2. QA kirim batch 3. muat ulang semua dokumen dan log. | Seluruh batch endpoint atomik ditolak tanpa perubahan parsial. Jangan menerapkan ekspektasi ini ke upload UI yang memproses per baris. |  | Not Run |  |  |  |  | QA + bisnis
FLOW-09 | Workflow | P1 | Gross-up dan rounding | Nilai dummy total CB 100,99 dan 1234567,89; contoh perhitungan pajak disetujui pemilik bisnis. | 1. Bandingkan nilai sumber, kartu, Details, Gross Up dan ekspor 2. QA cocokkan nilai tersimpan dengan contoh pajak. | Tampilan nominal penuh membuang pecahan (100,99 menjadi 100), bukan membulatkan naik. Kartu jt ringkas. Presisi perhitungan tersimpan tidak diubah. |  | Not Run |  |  |  |  | Bisnis
MASTER-01 | Master | P1 | Customer lintas depot | Customer di depot lain | 1. Cari customer | Tidak terlihat |  | Not Run |  |  |  |  | Bisnis
MASTER-02 | Master | P1 | Campaign periode/status | Campaign aktif, archived, beda periode | 1. Buka claim/report | Resolver hanya memakai campaign yang sesuai |  | Not Run |  |  |  |  | Bisnis
MASTER-03 | Master | P1 | Depot Master | User berwenang | 1. Buka Key Master Depot | Code, nama, region, alamat, link konsisten |  | Not Run |  |  |  |  | Bisnis
MASTER-04 | Master | P1 | Profil depot request | User berwenang | 1. Ajukan perubahan alamat/email/grade | Masuk approval; nilai efektif berubah setelah reviewer lain approve |  | Not Run |  |  |  |  | Bisnis
MASTER-05 | Master | P1 | Approve request sendiri | Request dibuat user yang sama | 1. Coba approve | Ditolak |  | Not Run |  |  |  |  | Bisnis
REPORT-01 | Report | P0 | Filter server-side | User memiliki beberapa depot | 1. Filter depot/region/campaign | Hasil hanya sesuai filter dan scope |  | Not Run |  |  |  |  | QA + bisnis
REPORT-02 | Report | P1 | Status grouping | Data semua tahap tersedia termasuk On Hold dan Expired. | 1. Buka Report by stage 2. bandingkan pengelompokan dengan Analytics pada dokumen yang sama. | Pending Depot: Not Yet/Submitted; Pending OSC: Approved/Released; Pending Finance: Claimed. On Hold/Expired mengikuti definisi laporan. Analytics tetap status asli. |  | Not Run |  |  |  |  | Bisnis
REPORT-03 | Report | P1 | Nominal kartu dan detail | Data nominal tersedia | 1. Bandingkan kartu, detail, ekspor | Kartu memakai jt; detail/ekspor rupiah penuh tanpa pecahan |  | Not Run |  |  |  |  | Bisnis
REPORT-04 | Report | P1 | Tanggal/timezone | Data boundary UTC/Jakarta | 1. Buka report dan detail | Tampilan Asia/Jakarta; tanggal dd-Mmm-yyyy; timestamp lengkap |  | Not Run |  |  |  |  | Bisnis
REPORT-05 | Report | P0 | CSV export | Report terfilter | 1. Ekspor CSV | Header/filter/timezone konsisten; formula dinetralkan |  | Not Run |  |  |  |  | Bisnis
REPORT-06 | Report | P0 | Dashboard publik | Akses URL publik | 1. Buka dashboard dan periksa response | Hanya agregat; tidak ada data sensitif/detail akun |  | Not Run |  |  |  |  | Bisnis
OPS-01 | Timetable | P1 | Timetable sesuai scope | User memiliki depot terbatas | 1. Buka dan filter timetable | Hanya depot/region berwenang |  | Not Run |  |  |  |  | Bisnis
OPS-02 | Timetable | P1 | Klasifikasi timetable | Empat pasangan depot–campaign mewakili setiap klasifikasi. | 1. Buka Timetable Detail 2. periksa tiap pasangan dan diagram 3. bandingkan jumlah Completed, Not Achieved serta Cleared. | Empat status dibedakan. Cleared dapat mencakup Completed dan Not Achieved; jumlah pasangan tidak disamakan dengan jumlah dokumen. |  | Not Run |  |  |  |  | Bisnis
OPS-03 | Timetable | P0 | Unknown historis | Riwayat klaim lama tidak tersedia pada rentang yang dipilih. | 1. Buka People Performance > History 2. pilih tanggal sebelum riwayat tersedia 3. baca tabel dan diagram. | Riwayat tanpa status tercatat tampil Unknown; tidak diasumsikan Not Yet. |  | Not Run |  |  |  |  | Bisnis
OPS-04 | Log | P1 | Log Activity | Transaksi sudah dilakukan | 1. Buka log | Aktor, entitas, modul, stage, batch, waktu tersedia |  | Not Run |  |  |  |  | Bisnis
OPS-05 | Log | P0 | Filter log authorization | User area kewenangan terbatas | 1. Manipulasi filter | Tidak memperluas otorisasi |  | Not Run |  |  |  |  | Bisnis
PEOPLE-01 | People | P0 | Tab OSC | User punya izin dan data OSC | 1. Buka People Performance > OSC | Supervisor terkait dan depot yang ditangani tampil |  | Not Run |  |  |  |  | Bisnis
PEOPLE-02 | People | P0 | Tab Supervisor | Supervisor punya OSC binaan | 1. Buka tab Supervisor | OSC aktif dan jumlah depot tampil |  | Not Run |  |  |  |  | Bisnis
PEOPLE-03 | People | P0 | Irisan yurisdiksi | User punya relasi lintas area kewenangan | 1. Buka detail | Hanya irisan assignment dan yurisdiksi pembaca |  | Not Run |  |  |  |  | Bisnis
PEOPLE-04 | People | P0 | Depot unik | Satu depot muncul melalui beberapa relasi | 1. Buka summary | Depot dihitung sekali |  | Not Run |  |  |  |  | Bisnis
PEOPLE-05 | People | P1 | Claim metrics | Fixture berbagai status | 1. Buka Details | Total, stage, persentase, status asli sesuai scope |  | Not Run |  |  |  |  | Bisnis
PEOPLE-06 | People | P1 | Timetable metrics | Fixture tiap klasifikasi | 1. Buka Details | Not Yet, Compiled, Completed, Not Achieved, Unknown benar |  | Not Run |  |  |  |  | Bisnis
PEOPLE-07 | People | P0 | History harian | Claim history tersedia | 1. Pilih grain day dan tanggal | Rows dan processed sesuai akhir hari bisnis |  | Not Run |  |  |  |  | Bisnis
PEOPLE-08 | People | P1 | History mingguan/bulanan | History tersedia | 1. Pilih grain week/month | Tanggal awal/akhir dan metrics benar |  | Not Run |  |  |  |  | Bisnis
PEOPLE-09 | People | P0 | Range 366 hari | User berwenang | 1. Pilih range 366 hari | Diterima |  | Not Run |  |  |  |  | Bisnis
PEOPLE-10 | People | P0 | Range >366/future/terbalik | User berwenang | 1. Kirim range invalid | Ditolak dengan pesan validasi |  | Not Run |  |  |  |  | Bisnis
PEOPLE-11 | People | P0 | Role invalid | User berwenang | 1. Panggil role selain osc/supervisor | Ditolak |  | Not Run |  |  |  |  | Bisnis
PEOPLE-12 | People | P0 | User di luar yurisdiksi | User lain di depot berbeda | 1. Buka history/detail | Ditolak |  | Not Run |  |  |  |  | Bisnis
PEOPLE-13 | People | P0 | Archived depot/campaign | Data archived tersedia | 1. Buka summary | Tidak masuk metrics |  | Not Run |  |  |  |  | Bisnis
PEOPLE-14 | People | P1 | Refresh route | Frontend tersedia | 1. Buka /people-performance lalu refresh | Rute tetap bekerja dan scope tidak berubah |  | Not Run |  |  |  |  | Bisnis
SEC-01 | Security | P0 | Anonymous akses tabel/RPC | QA memiliki daftar endpoint privat serta endpoint dashboard publik yang diizinkan. | 1. Tanpa login, QA mencoba baca tabel privat dan RPC bisnis 2. uji dashboard publik terpisah. | Endpoint bisnis privat ditolak. Pengecualian dashboard publik hanya mengembalikan agregat yang diizinkan. |  | Not Run |  |  |  |  | QA + bisnis
SEC-02 | Security | P0 | HTML/script injection | Fixture nama/campaign/log berisi markup | 1. Tampilkan detail/log | Dirender sebagai teks |  | Not Run |  |  |  |  | QA + bisnis
SEC-03 | Security | P0 | Sensitive data leakage | Data rekening/KTP/NPWP tersedia | 1. Periksa dashboard publik/log/export | Tidak muncul di jalur yang tidak berizin |  | Not Run |  |  |  |  | Bisnis
SEC-04 | Security | P0 | Supervisor lintas depot | Supervisor area kewenangan terbatas | 1. Baca/mutasi depot lain | Ditolak server |  | Not Run |  |  |  |  | Bisnis
UX-01 | UX | P1 | Desktop workflow | Browser desktop | 1. Jalankan login sampai report | Tidak ada layout, modal, chart, atau tabel rusak |  | Not Run |  |  |  |  | Bisnis
UX-02 | UX | P1 | Mobile workflow | Browser mobile | 1. Jalankan login, filter, detail, submit | Tidak ada overlap/overflow kritis |  | Not Run |  |  |  |  | Bisnis
UX-03 | UX | P1 | Error/loading/empty | Siapkan kondisi error dan data kosong | 1. Buka tiap state | State dibedakan jelas |  | Not Run |  |  |  |  | Bisnis
UX-04 | UX | P1 | Double submit UI | Form valid | 1. Klik tombol berulang | Pengiriman kedua ditahan |  | Not Run |  |  |  |  | Bisnis
NFR-01 | NFR | P0 | No production mutation | Staging/test terpisah, daftar data dummy dummy dan penanggung jawab cleanup telah ditetapkan. | 1. Cocokkan URL dan project sebelum mutasi 2. catat ID fixture 3. setelah pengujian, QA rekonsiliasi dan membersihkan fixture yang terverifikasi. | Tidak ada mutasi pada data operasional. Bukti environment, daftar fixture dan cleanup tersedia. Jika staging belum siap, tandai Blocked. |  | Not Run |  |  |  |  | Bisnis
NFR-02 | NFR | P1 | Audit traceability | Transaksi berhasil | 1. Cari request ID/actor/history | Setiap keputusan dapat ditelusuri |  | Not Run |  |  |  |  | QA + bisnis
NFR-03 | NFR | P1 | Performance disclaimer | Belum tersedia hasil load test pada staging khusus. | 1. Periksa laporan kapasitas dan bukti alat load test yang benar-benar dijalankan. | Tidak mengklaim lulus 1.000/1.500 concurrent users tanpa bukti. UAT fungsional tidak menggantikan load/stress test. |  | Not Run |  |  |  |  | Bisnis
CAM-DATE-01 | Campaign period | P0 | Empat tanggal campaign disimpan terpisah | Campaign dummy baru; akses edit master. | 1. Isi SO 01-Jan-2026 s/d 31-Mar-2026 dan Billing 01-Feb-2026 s/d 30-Apr-2026. 2. Simpan, refresh, buka kembali master. | Empat tanggal tersimpan pada field yang benar; SO tidak menimpa Billing. |  | Not Run |  |  |  |  | Bisnis | Verifikasi pada build UAT; ketersediaan belum disahkan.
CAM-DATE-02 | Campaign period | P0 | Template campaign dan round trip upload | Template terbaru dan campaign dummy. | 1. Unduh Template Campaign. 2. Isi empat tanggal berbeda, Jenis CB dan status. 3. Upload, preview, simpan lalu baca ulang. | Header SO Start/End dan Billing Start/End tersedia; nilai masuk ke field yang benar tanpa pergeseran kolom. |  | Not Run |  |  |  |  | Bisnis
CAM-DATE-03 | Campaign period | P0 | Tanggal terbalik dan tidak sah | Salinan campaign dummy. | 1. Coba akhir sebelum awal untuk SO dan Billing secara terpisah. 2. Coba tanggal 31-Feb-2026. 3. Periksa pesan serta master setelah percobaan. | Input tidak sah ditolak dengan alasan jelas; tidak tersimpan sebagai tanggal lain atau NULL diam-diam. |  | Not Run |  |  |  |  | Bisnis
CAM-DATE-04 | Campaign period | P1 | Satu pasangan periode kosong | Campaign dummy. | 1. Kosongkan Billing Start saja lalu preview. 2. Coba kedua field Billing kosong. 3. Catat aturan dan hasil filter report. | Tidak ada tanggal hasil tebakan. Aturan wajib/kosong dijelaskan dan hasil filter dapat ditelusuri. |  | Not Run |  |  |  |  | Bisnis | Pemilik produk mengesahkan aturan kelengkapan tanggal sebelum sign-off.
CAM-DATE-05 | Campaign period | P0 | On Hold memakai periode campaign | Campaign empat tanggal dan dokumen Not Yet. | 1. Buka Posting Exception On Hold. 2. Cocokkan acuan SO/Billing dengan master. 3. Ajukan perubahan Billing saja lalu cek sebelum approval. | Acuan benar; SO tetap; usulan Billing belum efektif saat Pending. |  | Not Run |  |  |  |  | Bisnis
CAM-DATE-06 | Campaign period | P0 | Approval periode sinkron lintas modul | Usulan On Hold disetujui reviewer lain. | 1. Approve usulan. 2. Refresh Document Center dan Analytics Details. 3. Bandingkan SO/Billing dengan keputusan approval. | Kedua modul menunjukkan periode efektif yang sama. Usulan yang di-Reject tidak diterapkan. |  | Not Run |  |  |  |  | Bisnis
CAM-DATE-07 | Campaign period | P0 | Compile memakai periode master | Campaign valid dan file compile dummy. | 1. Preview file compile dengan campaign terkait. 2. Posting lalu buka Details dokumen. | Dokumen berstatus Not Yet; empat periode sesuai master/aturan efektif tanpa tertukar. |  | Not Run |  |  |  |  | Bisnis
REPORT-07 | Report | P0 | Filter periode berdasarkan Billing | Campaign SO Jan–Mar dan Billing Feb–Apr 2026. | 1. Filter tanggal di Januari saja. 2. Filter Februari s/d April. 3. Cocokkan dokumen yang masuk dengan periode Billing. | Tanggal SO atau upload tidak menjadi pengganti Billing pada filter. Hasil sesuai definisi batas periode yang disahkan. |  | Not Run |  |  |  |  | Bisnis | Uji batas inklusif dan overlap dicatat pada REPORT-09.
REPORT-08 | Report | P0 | Campaign Year dan campaign lintas tahun | Campaign SO mulai 2025; Billing mulai 2026; campaign lain Billing lintas 2026–2027. | 1. Pilih Campaign Year 2026 dan 2025. 2. Bandingkan dengan tanggal master dan dokumen. | Tahun mengikuti dasar Billing yang disahkan untuk Report; tidak diambil dari kode campaign atau tanggal proses. |  | Not Run |  |  |  |  | Bisnis | Konfirmasi definisi year untuk rentang lintas tahun sebelum sign-off.
REPORT-09 | Report | P0 | Batas awal akhir Billing | Campaign Billing 01-Feb-2026 s/d 30-Apr-2026. | 1. Uji tepat awal, tepat akhir, sehari sebelum/sesudah. 2. Uji rentang yang beririsan sebagian. 3. Uji awal lebih besar dari akhir. | Batas tanggal inklusif/aturan overlap konsisten dengan keputusan bisnis; rentang terbalik ditolak. |  | Not Run |  |  |  |  | Bisnis | Keputusan bisnis batas/overlap harus dicatat di hasil aktual.
REPORT-10 | Report | P0 | Filter tersinkron seluruh tab dan ekspor | Data campuran dua tahun/Billing. | 1. Set tahun dan Billing di Report. 2. Buka Dashboard, Cost Center 1 dan 2. 3. Ekspor lalu bandingkan dengan layar. | Semua tab/ekspor mengikuti filter yang sama; tidak memakai cache filter sebelumnya. |  | Not Run |  |  |  |  | Bisnis
REPORT-11 | Report | P1 | Reset filter dan Billing kosong | Campaign dengan Billing kosong dan lengkap. | 1. Pilih lalu kosongkan filter tahun/tanggal. 2. Pilih tahun lain. 3. Catat perlakuan campaign Billing kosong. | Filter dapat direset; daftar tahun tidak terkunci; Billing kosong tidak diam-diam mengikuti SO. |  | Not Run |  |  |  |  | Bisnis
DC-01 | Document Center | P0 | Batas compile 2.000 dan 2.001 | File dummy unik dan master valid. | 1. Preview/post 2.000 baris di staging. 2. Coba 2.001 baris dalam satu posting. | 2.000 diterima jika valid; 2.001 ditolak tanpa memotong baris diam-diam. |  | Not Run |  |  |  |  | QA + bisnis
DC-02 | Document Center | P0 | Retry compile tidak duplikat | Satu compile dummy berhasil. | 1. QA ulang request ID yang sama. 2. Cari batch dan dokumen hasilnya. | Tidak ada dokumen atau batch kedua untuk replay yang sama. |  | Not Run |  |  |  |  | QA + bisnis
DC-03 | Document Center | P1 | Reprocessing dan remark | Dokumen dummy memenuhi syarat reprocessing. | 1. Buka Reprocessing Doc. 2. Jalankan tindakan yang diizinkan. 3. Periksa Analytics dan batch. | Alur tersimpan; remark Reprocessing dan batch dapat ditelusuri. |  | Not Run |  |  |  |  | Bisnis
ACCESS-13 | Access | P0 | Izin tab sinkron setelah save | Akun dummy dan pengelola berwenang. | 1. Atur centang beberapa tab; simpan. 2. Refresh Edit Akses. 3. Login ulang akun target dan uji tab diizinkan/ditolak. | Checkbox terbaca kembali dengan benar; izin berlaku pada UI dan operasi server. |  | Not Run |  |  |  |  | QA + bisnis
USER-UP-11 | User Upload | P0 | Area lebih dari satu depot | Dua kode depot staging sah dalam kewenangan. | 1. Isi Resource Partner / Area dengan dua kode dipisahkan koma. 2. Upload, approve melalui reviewer lain lalu baca akses. | Kedua depot disimpan tepat; tidak otomatis memperluas ke seluruh region. |  | Not Run |  |  |  |  | Bisnis
USER-UP-12 | User Upload | P0 | Pending tidak dapat diaktifkan lewat Edit Akses | Akun upload masih Pending. | 1. Coba ubah aktif melalui Edit Akses. 2. QA mencoba operasi bisnis akun target. | Jalan pintas ditolak; akun menunggu keputusan Approval Request. |  | Not Run |  |  |  |  | QA + bisnis
OPS-06 | Timetable | P0 | Not Achieved memblokir compile dan upload | Pasangan depot–campaign dummy dan izin penandaan. | 1. Tandai Not Achieved. 2. Coba compile/upload pasangan tersebut. 3. Batalkan penandaan lalu ulang preview. | Saat ditandai, operasi diblokir; pembatalan berizin memulihkan kelayakan sesuai aturan lain. |  | Not Run |  |  |  |  | Bisnis
ANALYTICS-01 | Analytics | P1 | Details lengkap dan wrapped text | Nama customer/campaign panjang; batch ganda; remark ganda. | 1. Buka Cashback List dan Details. 2. Periksa teks panjang, timestamp, batch, SO/Billing, remark, Process by. | Teks terbaca tanpa tumpang tindih; batch dan kedua remark dapat dibaca; tahap asli dipertahankan. |  | Not Run |  |  |  |  | Bisnis
CONFIG-01 | Configuration | P1 | Email Otomatis dan antrean | Alamat email staging/test disepakati. | 1. Periksa jadwal dan tujuan. 2. Kirim Test Email ke alamat uji. 3. Periksa antrean serta kotak masuk. | Tujuan dan isi benar; kegagalan jelas; tidak mengirim ke penerima operasional. |  | Not Run |  |  |  |  | Bisnis
CONFIG-02 | Configuration | P1 | Exclude Campaign | Campaign dummy ada pada report. | 1. Catat total; exclude campaign; refresh report. 2. Batalkan exclude dan periksa kembali. | Agregat mengikuti perubahan yang diizinkan dan dapat ditelusuri melalui log. |  | Not Run |  |  |  |  | Bisnis
CONFIG-03 | Configuration | P1 | Arsip Hapus dan pemulihan | Entitas dummy memenuhi syarat arsip/pemulihan. | 1. Arsipkan dengan alasan. 2. Cari pada Arsip Hapus/Lihat Arsip. 3. Pulihkan sesuai izin dan periksa relasi. | Entitas dan relasi konsisten; tindakan tidak menghapus histori terkait. |  | Not Run |  |  |  |  | Bisnis
CONFIG-04 | Configuration | P1 | Grade Depot dan profil | Depot dummy dan pengelola berwenang. | 1. Periksa Grade Depot. 2. Ajukan perubahan grade lewat Profil Depot. 3. Reviewer lain approve; refresh. | Grade profil efektif berubah setelah approval dan konsisten dengan master. |  | Not Run |  |  |  |  | Bisnis

## 02 Test Data
Data ID | Jenis | Data dummy yang diperlukan | Tujuan | Owner | Kesiapan | ID fixture / bukti
TD-01 | Akun | System Manager aktif | Scope global dan approval | UAT Owner | Perlu konfirmasi
TD-02 | Akun | Supervisor scope terbatas | Yurisdiksi dan People Performance | UAT Owner | Perlu konfirmasi
TD-03 | Akun | OSC aktif dengan depot assignment | Tab OSC dan approval | Business Tester | Perlu konfirmasi
TD-04 | Akun | Viewer tanpa permission mutasi | Uji read-only | Business Tester | Perlu konfirmasi
TD-05 | Claim | Transfer, CN, Rebate, RA07/RA7, Voucher | Uji seluruh workflow | Business Tester | Perlu konfirmasi
TD-06 | Claim | Status Not Yet sampai Done/Expired | Uji status dan grouping | Business Tester | Perlu konfirmasi
TD-07 | People | Supervisor -> OSC -> beberapa depot | Uji mapping dan depot unik | UAT Owner | Perlu konfirmasi
TD-08 | People | History Unknown dan range 366 hari | Uji history | UAT Owner | Perlu konfirmasi
TD-09 | Upload | Valid, duplikat, 501 baris, PIN invalid | Uji preview/limit | Business Tester | Perlu konfirmasi
TD-10 | Security | Nama/campaign/log dengan HTML/script | Uji escaping | Security Reviewer | Perlu konfirmasi
TD-11 | Campaign | SO Jan–Mar 2026; Billing Feb–Apr 2026, plus lintas tahun dan tanggal kosong | Periode campaign / Report | UAT Owner | Perlu konfirmasi
TD-12 | Compile | 2.000 dan 2.001 baris unik dengan relasi master sah | Batas compile | QA | Perlu konfirmasi
TD-13 | Email | Alamat inbox khusus uji | Email otomatis dan antrean | UAT Owner | Perlu konfirmasi

## 03 Defect Log
Defect ID | Tanggal temuan | Test Case ID | Severity | Uraian dan langkah reproduksi | Environment / build | Owner | Status defect | Target perbaikan | Hasil retest | Bukti | Tanggal retest | Catatan
DEF-001
DEF-002
DEF-003

## 04 Sign-off
Area | Business Owner | Tester | Tanggal review | Keputusan | Defect terbuka | Bukti / ringkasan | Persetujuan / tanda tangan | Catatan dan batasan
Auth & Session |  |  |  | Not Run
Access Management & Registrasi |  |  |  | Not Run
Claim Upload & Approval |  |  |  | Not Run
Workflow Release/Claim/Clearing |  |  |  | Not Run
Master Data & Profil Depot |  |  |  | Not Run
Report/Analytics/Dashboard/Export |  |  |  | Not Run
Timetable & Log Activity |  |  |  | Not Run
People Performance |  |  |  | Not Run
Security & Data Privacy |  |  |  | Not Run
Visual Desktop/Mobile |  |  |  | Not Run
Campaign SO/Billing dan sinkronisasi |  |  |  | Not Run
Document Center dan pengaturan pendukung |  |  |  | Not Run
Overall Go / No-Go |  |  |  | Not Run