## Temuan
CATATAN TEMUAN
Setiap hasil Gagal dicatat di sini. Jumlahnya terhitung sendiri di sheet Ringkasan.
No | ID Uji | Tingkat | Ringkasan temuan | Dokumen/batch yang dipakai | Bukti | Dilaporkan oleh | Tanggal | Status
1 | 2.6 | S2 | Dokumen TOP 120 muncul di tab WPT, bukan Overdue | NPC/CMP/MDN/326C/22027 | temuan-2-6.png | Budi (U-OSC1) | 25-Sep-2026 | Baru | <- baris contoh, boleh dihapus

## Persiapan
PERSIAPAN SEBELUM UAT DIMULAI
AKUN PENGUJI
Jangan berbagi akun. Log Aktivitas mencatat pelakunya, dan akun bersama membuat hasil UAT tidak bisa ditelusuri.
Kode | Peran | Jangkauan | Nama Penguji | Diserahkan Tgl
U-ADM | Admin Depot | 1 depot
U-OSC1 | OSC | 2 depot (untuk menguji penyaring depot)
U-OSC2 | OSC | 1 depot (untuk menguji penyaring terkunci)
U-OSC3 | OSC yang ditunjuk memegang Claim Process | sesuai penunjukan
U-SPV | Supervisor | membina U-OSC1 dan U-OSC2
U-DH | Depot Head | 1 depot
U-MGT | Management | 1 region berisi minimal 2 depot
U-SM | System Manager | seluruhnya
DOKUMEN UJI
Disiapkan pada depot U-OSC1, minimal 20 dokumen.
Jenis CB | Jumlah | Keterangan | Sudah disiapkan
Transfer | 5 | 2 di antaranya pelanggannya belum punya rekening
CN | 5
Rebate | 5 | untuk menguji Bulk Process
Rebate Manual | 5 | dulu bernama RA07 / RA7
(variasi) tanpa KTP & NPWP | 2 | untuk menguji penolakan
(variasi) TOP melebihi Master | 2 | untuk menguji tab Overdue
(variasi) TOP dikosongkan | 2 | untuk menguji TOP boleh kosong
CATATAN PENTING
• Jangan memakai data pelanggan sungguhan untuk mencoba Reject, On Hold atau Expired.
• Selama UAT, tab Email Pengajuan WAJIB dalam Mode Uji. Email tetap terkirim sungguhan tetapi hanya ke alamat penguji - depot tidak menerima apa pun.
• Setiap hasil Gagal wajib disertai tangkapan layar dan nomor dokumen yang dipakai.

## Persetujuan
PERSETUJUAN
UAT dinyatakan selesai bila seluruh syarat pada sheet Ringkasan terpenuhi.
Peran | Nama | Tanda tangan | Tanggal
Pemilik sistem
Perwakilan Depot
Perwakilan OSC
Perwakilan Supervisor
Perwakilan Management
Email dikirim pada: Submitted, On Hold, Expired, Approved, Done (Clearing)
Tidak dikirim pada: Release, Claim to Finance, Reject, Bulk Process

## User
Role | User id | Pass
kadep | user_uat | kadep123456
spv | miranti | miranti123456
osc 1 | iqrima | iqrima123456
osc 2 | ayi | ayi123456
system manager | rika | rika123456
SAT | sateam | sat123456 | Document center

## Summary
UAT — RESOURCE COLLECTION NEXT GEN
Versi 2 - Draft - 25 September 2026
Isi kolom kuning. Lulus/Gagal/Terhalang terisi sendiri dari tiap sheet tahap, jadi tidak perlu dihitung manual.
No | Tahap | Modul | Jml Uji | User yang Diuji | PIC | Lulus | Gagal | Terhalang | Belum | Tanggal | Status
0 | Akses & Sesi | Login, Menu | 14 | Semua peran |  | 1 | 0 | 0 | 13 |  | Berjalan
1 | Pengajuan | Claim Upload | 22 | Admin Depot / OSC |  | 0 | 0 | 0 | 22 |  | Belum Mulai
2 | Persetujuan | Management of Approval | 25 | OSC / Supervisor / Management / Depot Head |  | 0 | 0 | 0 | 25 |  | Belum Mulai
3 | Penerbitan | Release Doc | 7 | OSC / Supervisor |  | 0 | 0 | 0 | 7 |  | Belum Mulai
4 | Pencairan | Claim Process | 12 | OSC yang ditunjuk (U-OSC3) |  | 0 | 0 | 0 | 12 |  | Belum Mulai
5 | Rebate | Bulk Process | 5 | OSC / Supervisor |  | 0 | 0 | 0 | 5 |  | Belum Mulai
6 | Data Induk | Key Master | 14 | System Manager / Supervisor |  | 0 | 0 | 0 | 14 |  | Belum Mulai
7 | Dokumen | Document Center | 6 | OSC / Supervisor |  | 0 | 0 | 0 | 6 |  | Belum Mulai
8 | Jadwal | Timetable | 6 | Semua peran |  | 0 | 0 | 0 | 6 |  | Belum Mulai
9 | Laporan | Report & Dashboard Publik | 18 | Supervisor / Management / Umum |  | 0 | 0 | 0 | 18 |  | Belum Mulai
10 | Analisa | Analytics & People Performance | 7 | Supervisor / Management |  | 0 | 0 | 0 | 7 |  | Belum Mulai
11 | Pengguna | Access Management | 11 | Supervisor / System Manager |  | 0 | 0 | 0 | 11 |  | Belum Mulai
12 | Email Pengajuan | Access Management | 27 | Supervisor / System Manager |  | 0 | 0 | 0 | 27 |  | Belum Mulai
13 | Jejak | Log Aktivitas | 6 | Supervisor / System Manager |  | 0 | 0 | 0 | 6 |  | Belum Mulai
| TOTAL |  | 180 |  |  | 1 | 0 | 0 | 179
RINGKASAN TEMUAN
Tingkat | Arti | Jumlah | Sudah ditangani
S1 | Pekerjaan berhenti, tidak ada jalan lain | 0 | 0
S2 | Pekerjaan jalan tapi hasilnya salah | 1 | 0
S3 | Mengganggu, ada jalan memutar | 0 | 0
S4 | Kosmetik (salah ketik, warna) | 0 | 0
UAT lulus bila: semua tahap Selesai, tidak ada S1 dan S2 yang masih terbuka, serta S3/S4 sudah disepakati untuk ditangani setelah rilis.

## Tahap 0
TAHAP 0 — AKSES & SESI
User yang diuji | Semua peran |  | Lulus | 1
PIC |  |  | Gagal | 0
Tanggal |  |  | Terhalang | 0
# | Yang dilakukan | Yang harus terjadi | Hasil | Catatan
0.1 | Masuk dengan User ID dan PIN yang benar | Masuk ke beranda; nama, peran dan depot tampil di kanan atas | L
0.2 | Masukkan PIN salah 3 kali berturut-turut | Muncul sisa percobaan; pada kali ke-3 akun diblokir dengan pesan jelas
0.3 | Masuk dengan akun berstatus Nonaktif | Ditolak: "Akun dinonaktifkan administrator"
0.4 | Setelah masuk, tekan F5 | Tetap di dalam aplikasi, tidak diminta PIN lagi
0.5 | Tutup semua jendela peramban, buka lagi alamatnya | Diminta login lagi
0.6 | Buka alamat aplikasi di tab baru | Diminta login — ini disengaja, bukan cacat
0.7 | Belum login, ketik alamat /report | Formulir login muncul; setelah masuk langsung mendarat di Report
0.8 | Sebagai U-ADM, ketik /access di bilah alamat | Berakhir di beranda, Access Management tidak terbuka
0.9 | Ajukan ganti PIN dari menu profil | Pengajuan masuk antrean persetujuan Supervisor / System Manager
0.10 | Tekan Logout, lalu tekan tombol Back peramban | Tidak kembali masuk ke aplikasi
0.11 | Masuk sebagai tiap peran, catat kartu menu yang tampil | Hanya kartu yang menjadi haknya yang tampil
0.12 | Masuk sebagai U-DH lalu U-MGT | Keduanya melihat semua kartu — keduanya memegang semua izin, dibatasi jangkauan depot/region
0.13 | Buka satu per satu: /upload /release /process /analytics /key-master /document-center /report /timetable /approval /people-performance /access /log-activity /bulk-process /profile | Semuanya membuka modulnya; alamat ikut berubah saat pindah modul
0.14 | Cabut izin satu tab lewat Access Management, lalu masuk sebagai akun itu | Tab tidak bisa dibuka; muncul "Anda tidak memiliki izin tab ini"

## Tahap 1
TAHAP 1 — PENGAJUAN (CLAIM UPLOAD)
User yang diuji | Admin Depot / OSC |  | Lulus | 0
PIC |  |  | Gagal | 0
Tanggal |  |  | Terhalang | 0
1A. Unggah massal
# | Yang dilakukan | Yang harus terjadi | Hasil | Catatan
1.1 | Tekan Download Template pada tab Mass | Excel terunduh dengan kolom sesuai layar
1.2 | Tempel/unggah 20 dokumen uji | Semuanya tampil di pratinjau, berstatus valid
1.3 | Kosongkan kolom TOP Actual pada satu baris | Baris tetap valid — tidak ada pesan "TOP wajib"
1.4 | Isi TOP dengan abc lalu -5 | Ditolak: "TOP harus angka lebih dari 0, atau dikosongkan"
1.5 | Isi TOP 120 pada pelanggan yang TOP Master-nya 60 | Baris tetap valid; sel TOP Actual berlatar kuning sebagai penanda
1.6 | Perhatikan kolom pratinjau | Ada TOP Setting (dari Customer Master) dan TOP Actual (yang diketik), terpisah
1.7 | Unggah dokumen yang pelanggannya belum punya KTP maupun NPWP | Ditolak, pesannya menyebut kode pelanggannya
1.8 | Unggah dokumen Transfer yang pelanggannya belum punya rekening | Ditolak, pesannya menyebut apa yang kurang
1.9 | Isi Tgl Lunas dengan keenam bentuk: 15-04-2026 15.04.2026 15.04.26 15-04-26 150426 15042026 | Keenamnya diterima dan ditampilkan 15-Apr-2026
1.10 | Isi 15/04/2026 atau April 15 2026 | Ditolak, pesannya menyebut bentuk yang diterima
1.11 | Isi 31-04-2026 | Ditolak — bukan digeser ke 30 April
1.12 | Isi Jenis CB dengan RA07 | Diterima, ditampilkan sebagai Rebate Manual
1.13 | Isi Jenis CB dengan Transferr | Ditolak, pesannya menyebut daftar resminya
1.14 | Centang kotak pada baris header | Semua baris di bawahnya ikut tercentang
1.15 | Tekan Posting pada baris terpilih | Dokumen jadi Submitted; laporan hasil menampilkan nomor batch
1.16 | Unggah dokumen dengan No Document yang sudah ada | Ditolak, tidak membuat duplikat
1B. Input manual dan tab Open
# | Yang dilakukan | Yang harus terjadi | Hasil | Catatan
1.17 | Isi satu dokumen lewat tab Single | Tersimpan, hasilnya sama seperti lewat unggahan massal
1.18 | Buka tab Open | Menampilkan dokumen Not Yet dalam jangkauan depot
1.19 | Tekan tombol Kolom, ubah centangnya, lalu muat ulang halaman | Pilihan kolom bertahan setelah muat ulang
1.20 | Pilih dokumen, tekan On Hold, isi alasan | Alasan wajib; dokumen masuk antrean persetujuan On Hold
1.21 | Pilih dokumen uji, tekan Expired, isi alasan | Alasan wajib; dokumen masuk antrean persetujuan Expired
1.22 | Coba On Hold tanpa mengisi alasan | Ditolak

## Tahap 2
TAHAP 2 — PERSETUJUAN (MANAGEMENT OF APPROVAL)
User yang diuji | OSC / Supervisor / Management / Depot Head |  | Lulus | 0
PIC |  |  | Gagal | 0
Tanggal |  |  | Terhalang | 0
2A. Daftar dan rincian
# | Yang dilakukan | Yang harus terjadi | Hasil | Catatan
2.1 | Setelah 1.15, buka Management of Approval | Batch unggahan tadi muncul di tab Within Payment Term
2.2 | Perhatikan kolom tabelnya | Ada No Batch, Depot, Qty Doc, Qty Cust, Qty Campaign, Total Net CB, Submitted By, Posting Date
2.3 | Perhatikan kolom Total Net CB | Nilai penuh tanpa koma di belakang (Rp 24.926.250), bukan singkatan
2.4 | Klik nomor batch | Tampil No Doc, Kode/Nama Cust, Kode/Nama Campaign, Net CB, Jenis CB, Status Pajak
2.5 | Pada rincian, centang kolom TOP Setting, TOP Actual, Selisih TOP | Ketiganya tampil; selisih positif merah tebal
2.6 | Buka tab Overdue | Berisi dokumen yang TOP Actual lebih besar dari TOP Setting (dari 1.5)
2.7 | Masuk sebagai U-DH, buka modul ini | Tab Overdue tidak tampil; ada keterangan sebabnya
2B. Tindakan
# | Yang dilakukan | Yang harus terjadi | Hasil | Catatan
2.8 | Tekan Approve pada satu batch | Dokumen jadi Approved dan hilang dari antrean; tidak diminta alasan
2.9 | Centang beberapa batch, tekan Posting Approve | Semuanya diproses sekaligus
2.10 | Dari rincian, tekan Approve pada satu baris | Hanya dokumen itu yang berpindah
2.11 | Tekan Reject pada satu dokumen | Dokumen kembali ke Not Yet di depot; tidak diminta alasan
2.12 | Masuk sebagai U-OSC1 (2 depot) | Dropdown depot bisa dipilih; memilih satu depot mempersempit daftar dan ringkasannya
2.13 | Masuk sebagai U-OSC2 (1 depot) | Dropdown terkunci pada depot itu
2.14 | Ketik sebagian nomor batch / nama toko / campaign di kotak cari | Daftar menyempit seketika; ringkasan di atas ikut menyesuaikan
2.15 | Tekan Excel pada tab mana pun | Berkas berisi apa yang sedang terlihat — tab, penyaring dan pencarian yang aktif
2C. Riwayat
# | Yang dilakukan | Yang harus terjadi | Hasil | Catatan
2.16 | Buka tab History | Berisi waktu, No Doc, batch, depot, tindakan, dari→ke, oleh
2.17 | Bila riwayat lebih dari 50 baris, tekan Berikutnya / Sebelumnya | Berpindah halaman; keterangan "Menampilkan a-b dari N" benar
2D. Tab On Hold & Expired
# | Yang dilakukan | Yang harus terjadi | Hasil | Catatan
2.18 | Buka tab keempat | Berisi dokumen On Hold dan Expired yang menunggu keputusan, dengan kolom Asal dan Alasan Terakhir
2.19 | Cari baris beralasan panjang, tekan tombol kecil di sebelahnya | Dialog terbuka berisi alasan utuh, status, oleh, dan waktu
2.20 | Tekan Approve pada baris On Hold | Status tetap On Hold, baris hilang dari antrean (keputusannya disahkan)
2.21 | Tekan Reject pada baris On Hold | Dokumen kembali ke status sebelum ditahan dan melanjutkan alurnya
2.22 | Masuk sebagai U-DH | Antrean terlihat, tombolnya beku, ada keterangan sebabnya
2.23 | Masuk sebagai U-OSC1 lalu U-SPV | Keduanya bisa memutuskan, terbatas pada jangkauan depotnya
2.24 | Buka Release Doc setelah 2.8 | Hanya dokumen Approved yang muncul — bukan Submitted
2.25 | Coba Release dokumen yang masih Submitted | Ditolak

## Tahap 3
TAHAP 3 — PENERBITAN (RELEASE DOC)
User yang diuji | OSC / Supervisor |  | Lulus | 0
PIC |  |  | Gagal | 0
Tanggal |  |  | Terhalang | 0
# | Yang dilakukan | Yang harus terjadi | Hasil | Catatan
3.1 | Pilih dokumen Approved, tekan Release | Jadi Released, nomor batch Release terbit
3.2 | Perhatikan kartu pelaku pada baris | Tampil Submitted, Approved, Released, Claimed — masing-masing dengan nama dan tanggal
3.3 | Tekan Reject dengan alasan | Alasan wajib; dokumen kembali ke Not Yet
3.4 | Tekan Reject tanpa mengisi alasan | Ditolak
3.5 | Buka Release Doc, cari dokumen Rebate | Dokumen Rebate tidak muncul di sini
3.6 | Gunakan penyaring depot / campaign | Daftar menyempit sesuai penyaring
3.7 | Tekan Excel | Berkas berisi baris yang sedang terlihat

## Tahap 4
TAHAP 4 — PENCAIRAN (CLAIM PROCESS)
User yang diuji | OSC yang ditunjuk (U-OSC3) · Depot Head (U-DH) |  | Lulus | 0
PIC |  |  | Gagal | 0
Tanggal |  |  | Terhalang | 0
# | Yang dilakukan | Yang harus terjadi | Hasil | Catatan
4.1 | Pilih dokumen Released, tekan Claim | Jadi Claimed dengan nomor batch Claim
4.2 | Pilih dokumen Claimed, isi tanggal clearing, tekan Clearing | Jadi Done
4.3 | Coba Clearing atas dokumen yang masih Approved | Ditolak
4.4 | Tekan Reject pada tab Claim to Finance | Dokumen kembali ke Approved
4.5 | Tekan Reject pada Clearing | Dokumen kembali ke Released
4.6 | Tandai satu dokumen Released sebagai Expired dari modul ini | Jadi Expired, nomor batch terbit di kolom Clearing
4.7 | Perhatikan nilai rupiah di seluruh tabel | Tidak ada koma desimal di belakang angka
4.8 | Isi tanggal clearing dengan bentuk 15042026 | Diterima dan ditampilkan 15-Apr-2026
4.9 | Tekan Excel | Berkas berisi baris yang sedang terlihat
4.10 | Masuk sebagai U-DH, buka Claim Process | Hanya dokumen depotnya sendiri yang terlihat
4.11 | Sebagai U-DH, coba proses dokumen depot lain lewat alamat langsung | Ditolak
4.12 | Masuk sebagai U-OSC3, jalankan 4.1 sampai 4.5 | Semuanya bisa dikerjakan dalam jangkauan depotnya

## Tahap 5
TAHAP 5 — REBATE (BULK PROCESS)
User yang diuji | OSC / Supervisor |  | Lulus | 0
PIC |  |  | Gagal | 0
Tanggal |  |  | Terhalang | 0
# | Yang dilakukan | Yang harus terjadi | Hasil | Catatan
5.1 | Buka Bulk Process | Hanya Rebate yang sudah melewati approval yang tampil — tidak ada yang Submitted
5.2 | Pilih beberapa, tekan proses | Langsung jadi Done dengan nomor batch
5.3 | Unggah dokumen Jenis CB Rebate Manual, lalu setujui | Langsung Done setelah disetujui, tanpa lewat Release
5.4 | Coba proses dokumen non-Rebate lewat Bulk Process | Ditolak
5.5 | Tekan Excel | Berkas berisi baris yang sedang terlihat

## Tahap 6
TAHAP 6 — DATA INDUK (KEY MASTER)
User yang diuji | System Manager / Supervisor |  | Lulus | 0
PIC |  |  | Gagal | 0
Tanggal |  |  | Terhalang | 0
# | Yang dilakukan | Yang harus terjadi | Hasil | Catatan
6.1 | Tekan Ubah pada satu pelanggan, ganti Contact Person, Simpan | Tersimpan; tombol Simpan bisa dijangkau walau dialognya panjang
6.2 | Saat dialog Ubah terbuka, coba gulir dan klik layar di belakangnya | Layar belakang tidak bergerak dan tidak menanggapi klik
6.3 | Tekan Ubah pada satu campaign | Dialog memuat tiga pasang periode: Campaign, SO, dan Billing
6.4 | Isi Periode SO 05-01-2026–25-03-2026, kosongkan Billing, Simpan | Periode Billing otomatis mengikuti SO
6.5 | Isi Periode Billing 01-09-2026–30-09-2026, Simpan | Billing yang diisi menang, tidak tertimpa SO
6.6 | Isi Billing Start lebih besar dari Billing End | Ditolak, pesannya menyebut campaign-nya
6.7 | Perhatikan tabel Campaign | Ada kolom Periode SO dan Periode Billing
6.8 | Unduh template Campaign Master | Memuat kolom Periode SO Start/End dan Periode Billing Start/End
6.9 | Unggah template yang sudah diisi | Keempat periode tersimpan dan terbaca di tabel
6.10 | Tekan Ubah pada satu depot, ganti Region, Simpan | Tersimpan; Region berubah
6.11 | Isi alamat email depot pada Depot Master, Simpan | Tersimpan — ini yang dipakai email pengajuan
6.12 | Arsipkan satu baris pada ketiga tab | Baris pindah ke arsip, tidak terhapus permanen
6.13 | Buka daftar arsip, kembalikan baris tadi | Baris kembali seperti semula
6.14 | Masuk sebagai U-ADM, buka Key Master | Data terlihat, tombol pengubah beku

## Tahap 7
TAHAP 7 — DOKUMEN (DOCUMENT CENTER)
User yang diuji | OSC / Supervisor |  | Lulus | 0
PIC |  |  | Gagal | 0
Tanggal |  |  | Terhalang | 0
# | Yang dilakukan | Yang harus terjadi | Hasil | Catatan
7.1 | Pilih campaign / batch / status, tekan Tarik Data | Daftar tampil sesuai penyaring
7.2 | Perhatikan kolom periodenya | Menampilkan Periode SO dan Periode Billing
7.3 | Lihat dokumen yang tidak punya perpanjangan | Memakai periode dari Campaign Master
7.4 | Ubah periode SO pada satu dokumen | Nilai dokumen yang tampil, menimpa periode master
7.5 | Buka tab Reprocessing Doc | Berisi dokumen On Hold yang perlu direvisi, beserta periode SO dan Billing
7.6 | Pilih baris, isi alasan, Arsipkan | Baris terarsip dan bisa dikembalikan

## Tahap 8
TAHAP 8 — JADWAL (TIMETABLE)
User yang diuji | Semua peran |  | Lulus | 0
PIC |  |  | Gagal | 0
Tanggal |  |  | Terhalang | 0
# | Yang dilakukan | Yang harus terjadi | Hasil | Catatan
8.1 | Buka Timetable | Matriks depot × campaign tampil
8.2 | Catat isi "Top 10 Depot dengan Not Yet Terbanyak" sebagai U-SM, lalu bandingkan sebagai U-OSC2 | Isinya sama persis — papan ini memang terbuka untuk semua
8.3 | Masuk sebagai U-ADM | Hanya progres depotnya sendiri yang terlihat per depot; progres per campaign tetap terlihat
8.4 | Pilih sel, tandai Not Achieved | Tersimpan dan terlihat oleh peran lain
8.5 | Masuk sebagai U-SPV pada depot di luar OSC binaannya | Data terlihat, tombol aksi beku
8.6 | Periksa campaign yang sudah di-Exclude | Tidak ikut dihitung di Timetable

## Tahap 9
TAHAP 9 — LAPORAN (REPORT & DASHBOARD PUBLIK)
User yang diuji | Supervisor / Management / Umum |  | Lulus | 0
PIC |  |  | Gagal | 0
Tanggal |  |  | Terhalang | 0
9A. Modul Report
# | Yang dilakukan | Yang harus terjadi | Hasil | Catatan
9.1 | Buka Report, tab Dashboard | KPI, Tren Volume & Nilai, Distribusi Status, Aging, Clearing Rate per Region, Top 10 Depot Outstanding, tabel per Campaign/Region/Depot
9.2 | Pilih satu Tahun Campaign | Semua angka menyempit; daftar tahun tidak menyusut sehingga masih bisa kembali ke tahun lain
9.3 | Isi Billing Start dan Billing End | Hanya baris yang periode billing-nya bersinggungan dengan rentang itu yang ikut
9.4 | Tekan Kosongkan | Semua penyaring bersih, angkanya kembali seperti semula
9.5 | Isi rentang billing tahun 1900 | Tabel kosong dengan keterangan — bukan menampilkan seluruh data
9.6 | Buka tab Cost Center 1 | Depot × Campaign dengan Qty, Net CB, Net Claimed, Gross Claimed, CB Expired, Clearing
9.7 | Dekatkan kursor ke batang pada diagram Sebaran Clearing Rate | Menyebut nama campaign di rentang itu beserta jumlah depotnya
9.8 | Buka tab Cost Center 2 | Campaign × Bulan pencairan; penyaring bulan berfungsi
9.9 | Tekan Excel | Berkas berisi sembilan sheet: KPI, Tren Bulanan, Sebaran Status, Aging, Per Region, Per Depot, Performa per Campaign, Cost Center 1, Cost Center 2
9.10 | Tanpa membuka tab Cost Center 2, tekan Excel | Sheet Cost Center 2 tetap ada isinya
9.11 | Perhatikan seluruh nilai rupiah | Tidak ada koma desimal di belakang angka
9.12 | Tekan tombol perbesar pada satu diagram, lalu tutup | Memenuhi layar, lalu kembali ke ukuran semula tanpa berubah bentuk
9B. Dashboard publik
# | Yang dilakukan | Yang harus terjadi | Hasil | Catatan
9.13 | Buka /dashboard di jendela penyamaran | Terbuka tanpa diminta login
9.14 | Bandingkan angka dan diagramnya dengan modul Report untuk penyaring yang sama | Sama persis
9.15 | Buka /dashboard/cost-center-1 dan /dashboard/cost-center-2 | Masing-masing membuka panelnya
9.16 | Telusuri seluruh halaman | Tidak ada nama toko, KTP, NPWP, maupun nomor rekening
9.17 | Pakai penyaring Region/Depot/Campaign/Tahun/Billing | Berfungsi sama seperti di dalam aplikasi
9.18 | Buka di layar ponsel | Tetap terbaca, tidak ada gulir mendatar

## Tahap 10
TAHAP 10 — ANALISA (ANALYTICS & PEOPLE PERFORMANCE)
User yang diuji | System Manager |  | Lulus | 0
PIC |  |  | Gagal | 0
Tanggal |  |  | Terhalang | 0
# | Yang dilakukan | Yang harus terjadi | Hasil | Catatan
10.1 | Buka tab History | Daftar klaim dengan penyaring OSC/Depot/Campaign/Tahun
10.2 | Klik nama toko | Dialog terbuka; kode dan nama toko terbaca utuh, tidak terpotong
10.3 | Buka tab Summary | Ringkasan per Master Code
10.4 | Klik satu baris Summary | Rinciannya terbuka
10.5 | Tekan Excel | Berkas berisi baris yang sedang terlihat
10.6 | Buka People Performance tab OSC | Kinerja per OSC tampil
10.7 | Buka People Performance tab Supervisor | Kinerja per Supervisor tampil

## Tahap 11
TAHAP 11 — PENGGUNA (ACCESS MANAGEMENT)
User yang diuji | Supervisor / System Manager |  | Lulus | 0
PIC |  |  | Gagal | 0
Tanggal |  |  | Terhalang | 0
# | Yang dilakukan | Yang harus terjadi | Hasil | Catatan
11.1 | Sebagai U-SM, buka Access Management | Daftar akun beserta peran, depot dan region
11.2 | Ubah peran satu akun uji menjadi Depot Head | Tersimpan; yurisdiksi lama ter-reset, tidak ada dua yurisdiksi sekaligus
11.3 | Ubah peran satu akun menjadi Management | Muncul kotak Assignment Region berisi region dari Depot Master beserta jumlah depotnya
11.4 | Coba simpan region yang tidak ada di Depot Master | Ditolak
11.5 | Tugaskan satu OSC ke satu depot | Tersimpan — ini yang menentukan CC email pengajuan
11.6 | Masuk sebagai akun yang punya akses modul ini tetapi bukan Supervisor/System Manager | Isinya terlihat, semua tombol pengubah beku, ada keterangan sebabnya
11.7 | Buka dialog Edit satu akun | Daftar modul memuat Document Center (bukan "Cashback Compilation") dan Management of Approval
11.8 | Periksa daftar tab pada dialog Edit | Memuat tab Email Pengajuan
11.9 | Daftarkan akun baru, setujui dari tab Approval Request | Akun bisa masuk setelah disetujui
11.10 | Sebagai U-SM, hapus akun uji | Terhapus/terarsip sesuai aturan
11.11 | Buka tab Arsip Hapus, kembalikan akun tadi | Akun kembali

## Tahap 12
TAHAP 12 — EMAIL PENGAJUAN
User yang diuji | Supervisor / System Manager |  | Lulus | 0
PIC |  |  | Gagal | 0
Tanggal |  |  | Terhalang | 0
12A. Pengaturan
# | Yang dilakukan | Yang harus terjadi | Hasil | Catatan
12.1 | Buka Access Management, tab Email Pengajuan | Tab terbuka; sakelar menunjukkan NONAKTIF pada awalnya
12.2 | Perhatikan kotak Contoh Penerima | TO berisi alamat depot; CC berisi OSC & Supervisor sesuai yurisdiksi dan email tambahan
12.3 | Periksa apakah alamat CC dari Depot Master ikut | Tidak boleh ikut — CC hanya dari yurisdiksi dan daftar di tab ini
12.4 | Isi daftar Email Tambahan dengan 2 alamat, Simpan | Tersimpan; kedua alamat muncul di Contoh Penerima bagian CC
12.5 | Isi Email Tambahan dengan bukan-email, Simpan | Ditolak, pesannya menyebut alamat yang salah
12.6 | Centang Mode Uji tanpa mengisi alamat uji, Simpan | Ditolak: "Mode Uji memerlukan alamat email uji"
12.7 | Isi alamat uji, centang Mode Uji, nyalakan sakelar, Simpan | Tersimpan; keterangan berubah jadi "Seluruh email dari action akan masuk ke ..."
12.8 | Muat ulang halaman, buka tab ini lagi | Sakelar tetap AKTIF dan Mode Uji tetap tercentang
12.9 | Tekan Kirim Contoh | Email contoh masuk ke alamat uji dalam beberapa detik
12.10 | Masuk sebagai OSC atau Admin, buka tab ini | Isinya terlihat, semua kendali beku
12B. Email dari action sungguhan
# | Action yang dilakukan | Subjek yang harus muncul | Hasil | Catatan
12.11 | Posting 2 dokumen di Claim Upload | [UJI] Approval - Pengajuan Claim Cashback <nama depo>
12.12 | Approve 2 dokumen di Management of Approval | [UJI] Approved - Pengajuan Claim Cashback Depo <nama depo>
12.13 | Clearing 2 dokumen | [UJI] Done - Pengajuan Claim Cashback
12.14 | On Hold 2 dokumen | [UJI] On Hold - Pengajuan Claim Cashback <nama depo>
12.15 | Expired 2 dokumen | [UJI] Expired - Pengajuan Claim Cashback <nama depo>
12.16 | Release dan Claim to Finance 2 dokumen | Tidak ada email — kedua tahap ini memang tidak mengabari
12C. Isi email — periksa pada salah satu email di atas
# | Yang diperiksa | Yang harus terlihat | Hasil | Catatan
12.17 | Kop surat | Berlatar merah, ada logo Nippon di kiri dan maskot RC di kanan, keduanya tampil tanpa harus menekan "tampilkan gambar"
12.18 | Spanduk hitam di paling atas | "MODE UJI — surat ini TIDAK dikirim ke depot", beserta daftar TO dan CC yang seharusnya
12.19 | Kalimat pembuka | Diawali "Dear All,"
12.20 | Tabel | Kolom NO BATCH, NAMA CAMPAIGN, JUMLAH TOKO, TOTAL CB
12.21 | Baris terakhir tabel | GRAND TOTAL dengan jumlah toko dan total CB
12.22 | Nilai rupiah | Pemisah titik, tanpa koma desimal (Rp 1.100.000)
12.23 | Kalimat permintaan | Sesuai tahapnya: Management approve / OSC proses / Depo cek list toko
12.24 | Penutup | "Regards, SA & SD Operations" dan keterangan kecil sa_sd1@nipponpaint-indonesia.com
12.25 | Lampiran | Tidak ada lampiran PDF
12.26 | Email On Hold dan Expired | Memuat kotak kuning berisi Alasan yang diketik saat aksi
12D. Setelah UAT selesai
# | Yang dilakukan | Yang harus terjadi | Hasil | Catatan
12.27 | Hapus centang Mode Uji, Simpan | Muncul konfirmasi yang menyebutkan email akan mulai ke alamat depot sungguhan

## Tahap 13
TAHAP 13 — JEJAK (LOG AKTIVITAS)
User yang diuji | z |  | Lulus | 0
PIC |  |  | Gagal | 0
Tanggal |  |  | Terhalang | 0
# | Yang dilakukan | Yang harus terjadi | Hasil | Catatan
13.1 | Buka Log Aktivitas setelah menjalankan Tahap 1–5 | Setiap tindakan tercatat dengan waktu, User ID, peran dan keterangan
13.2 | Cari baris approve batch | Keterangannya menyebut nomor batch dan jumlah dokumen
13.3 | Cari baris approve satu dokumen | Keterangannya menyebut nomor dokumennya
13.4 | Bandingkan tab History pada Management of Approval dengan Log Aktivitas | Keduanya menceritakan kejadian yang sama
13.5 | Pakai penyaring tanggal dan pengguna | Daftar menyempit sesuai penyaring
13.6 | Tekan Excel | Berkas berisi baris yang sedang terlihat